ООО «Инженерный центр АС Теплострой»

Проект производства работ

по строительству дымовой трубы Н-50м.

ОАО «Чусовской Металлургический завод»

г. Чусовой, Пермский край.

Регистрационный номер: 0808

г. Челябинск 2008г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ИЦ АС Теплострой»

____________________ Сырых В.А.

Проект производства работ

по строительству дымовой трубы Н-50м.

ОАО «Чусовской Металлургический завод»

г. Чусовой, Пермский край.

Регистрационный номер: 0808

«СОГЛАСОВАНО»

Инженер по охране труда:	______________Сазонов П.Ф.

Исполнил:				 ______________Пашнин Е.С.

Челябинск 2008г.

С ППР ознакомлены:

| Ф.И.О. | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- |

Общая часть

Настоящий Проект разработан на возведение сборной металлической дымовой трубы Н=50, dо=2,0 м.

При разработке Проекта использованы:

- Проект металлической дымовой трубы. Рабочие чертежи стадии КМ шифр 18-07-КМ-50 (ООО «ИЦ АС Теплострой»).

- СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

- «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»

ПОТ РМ-012-2000.

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» ПБ10-382-00.

- «Мачтовый самоподъемный кран (ас №586). Устройство. Инструкция по эксплуатации» ИЦ АС Теплострой. г. Челябинск.

- «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ-01-03.

Работы выполнять в строгом соответствии с настоящим Проектом; при изменении условий, влияющих на безопасность труда, в него вносятся дополнения в установленном порядке.

Краткая характеристика объекта.

Металлическая дымовая труба Н=50м опирается на реконструируемый фундамент. Суть реконструкции фундамента заключается в усилении железобетонного ростверка.

Труба представляет сооружение, выполненное по принципу «труба в трубе». Состоит из самонесущей металлической оболочки, с расположенным внутри нее теплоизолированным самонесущим газоотводящим стволом.. Стволы выполнены составными по высоте и состоят из набора цилиндрических и конических царг.

Царги наружного ствола – стальные (С255 по ГОСТ 27772-88) высотой h=2500 мм. Толщина стальной оболочки варьируется от 12 до 8 мм.

Верхняя царга ствола  выполнена высотой h=1870 мм.

Все монтажные соединения конструкций трубы – сварные. Соединение царг наружного ствола – однофланцевые с проваром по наружному и внутреннему периметру, установкой закрывающей накладки и ее последующим проваром газоплотным швом.

В основании трубы имеются опорные ребра жесткости высотой h=10000мм.

Для обслуживания дымовой трубы предусмотрена ходовая лестница на всю высоту, смотровой люк в нижней части трубы  и две площадки: светофорная (отм. +46,655) и площадка на отм. +16,555 предусмотрена для отбора проб пылегазового потока, имеет бортовое ограждение и козырек для защиты от атмосферных воздействий.

Молниезащита дымовой трубы выполняется путем установки двух молниеприемников и последующим соединением оболочки трубы с заземляющим контуром в районе  фундамента трубы.

Примыкание газоходов  к дымовой трубе осуществляется с двух сторон (диаметрально противоположно), на отм. +5,500. Диаметры газоходов – 1620мм и 1820мм. Ввод газоходов предусматривается коробами прямоугольного сечения, для чего предусмотрено переход от кольцевого сечения к прямоугольному. Соединение газоходов с дымовой трубой выполняется при помощи сальниковых компенсаторов, предусмотренных на конструкции отводов трубы.

Поскольку труба является линейным препятствием, то наружная ее окраска является маркировочной и выполняется в соответствии с РЭГА РФ-94 чередующимися полосами красно и белого цвета на 1/3 высоты трубы, начиная сверху.

Порядок производства работ:

- Работы подготовительного периода:

  - Разработка настоящего Проекта.

  - Определение потребности в механизмах, оборудовании, приспособлениях, инвентаре, инструменте, средствах индивидуальной и коллективной защиты.

  - Изготовление и приобретение необходимых средств индивидуальной и коллективной защиты.

  - Проектирование, изготовление грузозахватных приспособлений и тары.

  - Изготовление по типовому проекту кронштейнов кольцевых лесов. Изготовление страховочных канатов (ГОСТ 12.4.107-82).

  - Подготовка необходимого мерительного инструмента и средств связи.

  - Испытание предохранительных поясов, защитных касок, приобретение спецодежды.

  - Подготовка данных для составления заявки на получение стрелового мобильного (башенного) крана (или кранов).

  - Обустройство в соответствии со «Стройгенпланом» потенциально опасной зоны.

  - Завоз на монтажную площадку и размещение в соответствии со «Стройгенпланом» механизмов, оборудования, помещений, инвентаря, подключение к действующим сетям; заземление.

  - Оформление акта-допуска.

  - Оформление наряда-допуска.

- Основные (монтажные) работы:

Реконструкция фундамента

  - Суть реконструкции фундамента заключается в усилении железобетонного ростверка.

  - Произвести вскрытие котлована существующего фундамента силами заказчика в радиусе 5200мм от центра фундамента.

  - Произвести зачистку боковой поверхности до плотного бетона.

  - При помощи отбойных молотков оголить арматуру на боковой поверхности и подошве тела фундамента.

  - Произвести забивку электродов молниезащиты, приварить токопроводящие элементы и вывести их в зону опорной плиты. Электроды молниезащиты выполнить из трех уголков 50х5мм длиной 3м расположенных ниже уровня земли по окружности на расстояние 1м от края фундамента на расстоянии 5м между собой и заглубленных в грунт на 800мм. Электроды соединяются между собой стержнем.

  - По вскрытому радиусу котлована установить опалубку высотой 2500мм.

  - К оголенной арматуре приварить штыри ШТ-2 (=16мм в количестве 432 шт.

  - На плоскости верхнего обреза фундамента  произвести бурение отверстий (=12мм с шагом 250мм в количестве 816шт.

  - В отверстия вставить штыри ШТ-1.

  - В верхней части тела фундамента на радиусе 2300мм выдолбить отверстия глубиной 320мм размером 700х300мм с шагом по радиусу 300 .

  - В эти отверстия установить анкерные блоки А-1.

  - К штырям ШТ-2  приварить каркас К-1,К-2 и установить сетки С-1, С-2, С-3, усиления фундамента.

  - Установить кольцевую арматуру.

  - Усиление фундамента выполнять из бетона класса В20 на портландцементе марки 400 по ГОСТ 10118-85.

  - После набора прочности бетона разбирается и убирается опалубка.

  - После усиления фундамента наносится на боковую поверхность гидроизоляция из двух слоев битума.

  - Выполнить обратную засыпку с уплотнением грунта.

  - Вокруг фундамента выполнить бетонную отмостку шириной 3м, толщиной 100мм по утрамбованному грунту.

Монтаж дымовой трубы с помощью стрелового мобильного крана типа « Ивановец»

    - Элементы опорной плиты ОП-1-1 раскладываются в проектное положение с помощью автомобильного крана, рихтуются и свариваются между собой (в единую плиту).

    - Сваренная опорная плита окончательно рихтуется.

    - Выставляется в проектное положение, рихтуется и приваривается к опорной плите царга ЦГ-1Н.

    - К царге ЦГ-1Н выставляются, выверяются и привариваются к кожуху и опорной плите ОП-1-1 ребра жесткости РЖ-2

    - Полученный блок из опорной плиты и наружной царги тщательно рихтуется, раскрепляется к анкерным болтам и по акту отдается для подливки бетоном под опорную плиту.

    - После набора бетонной подливки 25% проектной прочности работы по монтажу могут быть продолжены.

    - До монтажа на царгах ЦГ-2Н и ЦГ-3Н по линии реза вырезаются проемы под газоходы.

    - Выставляется в проектное положение и приваривается к ЦГ-1Н – царга ЦГ-2Н сплошным швом по внутреннему и внешнему контурам и усиливаются с помощью ребер жесткости.

    - Во внутрь ствола заводится ЦГ-1В, выставляется на внутренние полки предусмотренные в царге ЦГ-2Н, и обваривается по внутреннему контуру.

    - Выставляется царга ЦГ-3Н, соединяется с ЦГ-2Н с помощью сварки по внутреннему контуру обвариваются ребра жесткости, затем приваривается с наружи металлический бандаж.

    - Выставляется в проектное положение и приваривается к ЦГ-3Н конусная царга ЦГ-4Н сплошным швом по внутреннему и наружному контурам.

    - Выставляется  конусная царга ЦГ-2В, соединяется с ЦГ-1В. Стыки обвариваются по внутреннему контуру, теплоизолируютя изнутри с помощью минераловатного утеплителя и приваривается металлический бандаж.

    - ЦГ-5Н и все последующие  имеют элементы для крепления самоподъемного крана.

    - Монтаж трубы с помощью  стрелового крана продолжается в последовательности наружная, а затем устанавливается (вводится) внутренняя царга.

    - После монтажа царги ЦГ-3н, монтируются и привариваются первый ярус ребер жесткости РЖ-1-1.

    - Дальнейшее укрупнение ребер элементами РЖ-1-2 продолжается после монтажа царги ЦГ-5н.

    - Все работы выполняются с наружных кольцевых монтажных лесов или с лестниц-люлек при работах внутри монтируемых стволов.

    - Монтаж стреловым краном продолжается до отм.+18,130м. Затем собирается у основания трубы, поднимается стреловым краном и крепиться к смонтированной части мачтовый самоподъемный кран.

Монтаж дымовой трубы с использованием мачтового крана (стреловой мобильный используется на вспомогательных операциях):

- Последовательно: поднимается царга наружного ствола, предварительно раскрепляется, отстроповывается, окончательно приваривается к ранее смонтированной по наружному и внутреннему контуру и оснащается кольцевыми наружными лесами.

- Выполняется подъем крана на следующий ярус.

- Царга внутреннего ствола поднимается, заводится вовнутрь наружного, рихтуется, приваривается к ранее смонтированной,  теплоизолируется по стыку; приваривается защитный бандаж.

- По ходу монтажа каждого яруса выставляются и привариваются опорные элементы.

- Монтаж трубы выше отм.+ 48,130 выполняется подъемом блока

ЦГ-8Н+ЦГ-4В.

- Царга ЦГ-8Н, соединяется с ЦГ-7Н-1 с помощью сварки при этом внутреннюю царгу ЦГ-4В приподнимают на специальные стульчики для доступа к внутреннему периметру ЦГ-8Н.

- Царгу ЦГ-4В приподнимают самоподъемным краном стульчики убирают и ставят на ранее смонтированную, царга обваривается,  теплоизолируется по стыку; приваривается защитный бандаж

- Заключительные работы.

  - Самоподъемный кран отпускают на два яруса.

  - К царге ЦГ-8Н крепиться демонтажный кронштейн.

  - С помощью демонтажного кронштейна самоподъемный кран отпускают до нулевой отметки. Распасовывают троса и демонтируют кронштейн.

  - Восстанавливаются проемы в светофорной площадке и в плошадке для отбора проб

  - Отключение от сети, демонтаж механизмов и оборудования.

  - Демонтаж средств ограждения опасной зоны.

  - Выполнение геодезической съемки трубы.

  - Подготовка технической документации для сдачи трубы по акту Заказчику.

Вопросы безопасности.

            - Организация и выполнение работ на объекте должны осуществляться при соблюдении требований СНиП 12-03, СНиП 12-04, ПБ10-382 и других нормативных правовых актов по охране труда (см. приложение А СНиП П12-04-2002).

            - До начала строительства объекта Генподрядчик должен выполнить подготовительные работы, необходимые для обеспечения безопасности:

              - устройство ограждения;

              - планировку территории, водоотвод;

              - обустройство (планировку) мест стоянок кранов;

              - устройство временных автодорог;

              - обустройство мест складирования конструкций;

              - прокладку сетей временного электроснабжения, освещения, водопровода

Окончание подготовительных работ фиксируется актом (в соответствии с приложением СНиП 12-03-2001)

            - Производство работ необходимо осуществлять при выполнении мероприятий, предусмотренных актом-допуском (в соответствии с приложением в СНиП 12-03-2001).

            - В соответствии с п. Е4 приложения Е Заказчик выдает наряд-допуск на производство работ в местах действия вредных факторов (в соответствии с приложением Д СНиП 12-03-2001).

            - В соответствии с п. 9.4.4. ПБ10-382-00 до начала работ  должно быть назначено приказом лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами.

            - В соответствии с п. 5.5. СНиП 12-03-01 до начала работ приказом должно быть назначено лицо, ответственное за обеспечение охраны труда- ответственный производитель работ по объекту.

            - При необходимости одновременного выполнения работ с другими организациями разрабатывается график совмещения работ.

            - До начала работ провести (под роспись) инструктаж на рабочем месте со всем персоналом.

            - Выполнить сигнальное ограждение потенциально опасной зоны вокруг трубы (в соответствии с приложением Г. СНиП 12-03-2001 – смотри «Стройгенплан»).

            - Монтируемую трубу, электрооборудование и помещения подсоединить к контуру заземления.

            - В соответствии с п.п. 1.13, 1.20, 1.22 ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте» верхолазные работы выполняются по наряду-допуску, выдаваемому ответственным производителем работ на объекте на весь период,  необходимый для окончания работ.

            - Мастер (прораб) на объекте выдает под роспись с указанием номера каждому монтажнику-верхолазу предохранительный пояс по ГОСТ Р50849-96, ГОСТ 12.4.184-95.

            - Страховка осуществляется путем зацепки карабином пояса за страховочный канат (ГОСТ 12.4.107 -82), который надежно крепится к петлям, приваренным к конструкциям смонтированной части трубы.

            - Все элементы, необходимые для осуществления монтажа трубы, привариваются к металлоконструкциям только по проекту (в заводских условиях) или с согласия авторов проекта КМ.

            - Монтаж конструкций вышележащего яруса можно начинать после надежного раскрепления смонтированной части ствола (трубы).

            - Монтаж элементов лестниц и их ограждений и переходных площадок выполняется на царгах до их подъема.

            - В процессе монтажа монтажники должны находиться на ранее установленных кольцевых лесах; доски настила лесов надежно раскрепляются к кронштейнам; запрещается пребывание людей на перемещаемых конструкциях.

            - Запрещается переход с одной конструкции на другую в местах, где отсутствует страховочный канат.

            - Царги и прочие монтажные элементы во время перемещения должны удерживаться от раскачивания или вращения гибкими оттяжками.

            - Строповку элементов выполнять в соответствии со схемами строповки грузозахватными приспособлениями, выполненными специализированной организацией.

            - Применять только исправные и отвечающие массе груза и назначению грузохватные приспособления.

            - До начала работ по монтажу необходимо договориться об обмене сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом.

            - Очистку подлежащих монтажу конструкций от грязи и наледи следует выполнять до их подъема.

            - Конструкции на монтаж следует поднимать в два приема: сначала на высоту 200…300мм,  затем после проверки надежности строповки и устойчивости крана – до проектной отметки.

            - При перемещении конструкций расстояние до смонтированного оборудования или складируемых элементов должно быть: по горизонтали ≥1м, по вертикали ≥0,5м.

            - Во время перерывов в работе не оставлять груз на весу.

            - Установленные в проектное положение элементы должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость; перемещать установленные элементы после их отстроповки – не допускается.

            - Запрещается выполнение монтажных работ при скорости ветра ≥15м/с и условиях, исключающих видимость в пределах фронта работ.

            - Элементы конструкций с большой парусностью запрещается перемещать при скорости ветра ≥10м/с.

            - Укрупнительная сборка и оснащение царг лесами выполняются на специальном стенде у основания трубы с использованием приставных инвентарных лестниц.

            - Подключение и техническое обслуживание электроустановок на объекте должен осуществлять электрик, имеющий соответствующую квалификационную группу по электробезопасности (не ниже III).

            - Освещение рабочих мест в межстволовом пространстве должно быть выполнено напряжении V≤50 В от понижающих трансформаторов или аккумуляторных батарей.

            - Распределительные щиты должны иметь запирающие устройства.

            - Электросварщики должны иметь группу по электробезопасности не менее II.

            - При резке должны быть приняты меры против случайного обрушения отрезанных элементов.

            - Крепление газопроводящих рукавов (шлангов) на ниппелях горелок, резаков и редукторов необходимо выполнять стяжными хомутами.

            - Соединение сварочных кабелей – только опрессовкой, сваркой или пайкой с последующей изоляцией мест соединений.

            - При прокладке или перемещении сварочных кабелей принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами.

            - Расстояние от сварочного кабеля до баллона с кислородом ≥0,5м, баллона с горючими газами ≥1м.

            - Сварочные работы во время дождя и снегопада должны быть прекращены.

            - Электрододержатели при ручной электродуговой сварке должны соответствовать требованиям ГОСТа.

            - На монтажных кольцевых лесах концы стыкуемых элементов (досок) должны быть расположены на опоре (инвентарном кронштейне) и перекрывать ее не менее чем на 200мм в каждую сторону.

            - Перестановка лесов с яруса на ярус или разборка лесов выполняются двумя монтажниками.

            - Противопожарное оборудование объекта должно содержаться в работоспособном состоянии; проходы к нему должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.

            - Очистить территорию вокруг монтируемой трубы радиусом 14м от горючих легковоспламеняющихся материалов.

            - На каждом ярусе кольцевых лесов иметь 2 огнетушителя.

            - На объекте находиться в защитных касках.

            - В пределах монтажной зоны не выполнять работ, не означенных настоящим Проектом.

            - К работам по настоящему Проекту допускаются лица не моложе 18 и не старше 60 лет, прошедшие медицинское освидетельствование в установленном порядке.

Инструментальный контроль качества  сварных швов.

Инструментальный контроль при производстве строительно-монтажных работ осуществляется в следующем порядке:

Измерительный контроль сварных соединений – контролируются размеры поверхностных дефектов:  высоту и ширину шва, подрезы основного металла, непровары наружной и внутренней стороны шва. При контроле используются набор инструментов по ВИК.

Контроль вертикальности оси дымовой трубы.

Вертикальность оси дымовой трубы – параметр, требующий постоянного контроля в процессе монтажа и выполняется по ярусно через каждые 5м с занесением данных в журнал контроля вертикальности дымовой трубы.

Геодезическая съемка производится теодолитом с двух точек расположенных на взаимоперпендикулярных прямых относительно проектной оси трубы. Фактическое положение оси дымовой трубы в плоскости перпендикулярной линии визирования вычисляется по точкам контура сооружения и не требует размещения специальных знаков. По полученным данным с двух точек визирования вычисляется абсолютное отклонение оси дымовой трубы от ее проектного положения, и вносятся необходимые корректировки по ходу монтажа.

Мероприятия направленные на обеспечение сохранности материалов, изделий и конструкций.

На строительной площадке организовывается круглосуточная охрана материалов, изделий и конструкций, размещается пост охраны.

Перечень механизмов, инвентаря, приспособлений, оборудования и инструмента.

| № | Наименование | Изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экскаватор | Шт. | 1 |
| 2 | Отбойный молоток | Шт. | 3 |
| 3 | Шланги воздушные | М.п. | 100 |
| 4 | Компрессор (с укрытием и ТЭНами) | Шт. | 1 |
| 5 | Пики | Шт. | 50 |
| 6 | Пружины | Шт. | 10 |
| 7 | Ерши | Шт. | 10 |
| 8 | Проволока вязальная | М.п. | 50 |
| 9 | Кабель АВВГ 4х10 | М.п. | 20 |
| 10 | Перфоратор | Шт. | 1 |
| 11 | Понижающий трансформатор 380/42 | Шт. | 1 |
| 12 | Вибратор глубинный со шлангом и буловой | Шт. | 2 |
| 13 | Кабель подключения КГХЛ 4х4 | М.п. | 40 |
| 14 | Тара под бетон | Шт. | 1 |
| 15 | Кран стреловой «Ивановец» | Шт. | 1 |
| 16 | Мачтовый самоподъемный кран (комплект) | Шт. | 1 |
| 17 | Кронштейн инвентарный кольцевых лесов | Шт. | 25 |
| 18 | Доски инвентарные настила кольцевых лесов | м3 | 0,41 |
| 19 | Страховочный канат d=11,5 L=50м | Шт. | 2 |
| 20 | Траверса 3х рожковая специальная Q=5т.с. | Шт. | 1 |
| 21 | Строп кольцевой Q=4т.с. | Шт. | 2 |
| 22 | Кабель сварочный КГХЛ 1х35 | Шт. | 120 |
| 23 | Комплект ручной электросварки | Шт. | 2 |
| 24 | Комплект для газопламенной резки металла | Шт. | 1 |
| 25 | Кронштейн демонтажный (комплект) | Шт. | 1 |
| 26 | Балка для перемещения крана | Шт. | 1 |
| 27 | Люлька самоподъемная | Шт. | 2 |
| 28 | Покрасочный агрегат | Шт. | 1 |
| 29 | Домкрат гидравлический Q=25т | Шт. | 2 |
| 30 | Лебедка рычажная Q=3т.с. | Шт. | 2 |
| 31 | Ключи гаечные (комплект) | Шт. | 1 |
| 32 | Кувалда G=5кг | Шт. | 2 |
| 33 | Ножовка по дереву | Шт. | 3 |
| 34 | Топор | Шт. | 3 |
| 35 | Лопата совковая | Шт. | 5 |
| 36 | Щетка металлическая | Шт. | 10 |
| 37 | Кисть малярная | Шт. | 20 |
| 38 | Ведро под инструмент на высоте | Шт. | 5 |
| 39 | Рулетка L=20/3 | Шт. | 2/5 |
| 40 | Лом монтажный | Шт. | 3 |
| 41 | Теодолит (комплект) | Шт. | 1 |
| 42 | Шнур капроновый (веревка) | М.п. | 60 |
| 43 | Радиопереговорное устройство (комплект) | Шт. | 3 |
| 44 | Лестница приставная металлическая | Шт. | 4 |
| 45 | Лестница-люлька (навесная) | Шт. | 2 |
| 46 | Мел разметочный (тальк) | Кг | 0.5 |
| 47 | Помещение для хранения инструмента | Шт. | 1 |
| 48 | Бытовой вагон | Шт | 1 |
| 49 | Пластины t=3…8мм (лапша) | кг | 300 |
| 50 | Комплект опалубки | Шт | 1 |
| 51 | Стропа разные | Шт | 4 |
| 52 | Строп трехветвевой | Шт | 1 |

Перечень необходимых средств индивидуальной защиты.

Для монтажников:

- Пояс предохранительный по ГОСТ Р50849-96.

- Каска строительная по ГОСТ 12.4.087-84.

Для электро-газосварщиков:

- Каска строительная по ГОСТ 12.4.128-83.

- Пояс предохранительный со стропом из металлической цепи.

- Щиток по ГОСТ 12.4035-78.

- Очки по ГОСТ 12.4.013-85.

- Рукавицы по ГОСТ 12.4.010-75

- Костюм с огнестойкой пропиткой ТУ 17-08-123-80

- Сапоги резиновые

Для резчиков металла газопламенным способом:

- Пояс предохранительный со стропом из металлической цепи.

- Рукавицы по ГОСТ 12.4.010-75.

- Очки защитные по ГОСТ 12.4.023-84.

Кроме того, для всех профессий:

- Спецодежда – костюм х/б.

- Спец.обувь – ботинки.

- Респиратор типа «Лепесток»

- Рукавицы х/б.